## Eingaben
Eingaben
Schule | Staatliche Realschule Musterhausen
Beschreibung | ProjektPräsentation
Titel | Zeitplan PP 2011 (vorläufig!)
Beginn | 2010-11-01
Ende | 2011-04-15
Tabellentitel
1. Spalte | Woche
2. Spalte | Beschreibung
3. Spalte | Bemerkung

## Terminplan
Staatliche Realschule Musterhausen
ProjektPräsentation
Zeitplan PP 2011 (vorläufig!)
Woche |  |  | Beschreibung | Bemerkung
2010-11-01 | - | 2010-11-05 |  | Ferien
2010-11-08 | - | 2010-11-12 | Erstbesprechung | Interessierte LK
2010-11-15 | - | 2010-11-19
2010-11-22 | - | 2010-11-26 | Ablauf; Themenfestlegung | An PP teilnehm. LK
2010-11-29 | - | 2010-12-03
2010-12-06 | - | 2010-12-10 | Schulinterne Fortbildung: Bewertung | Interessierte LK
2010-12-13 | - | 2010-12-17 | Festlegung der Teil- und Unterthemen | An PP teilnehm. LK
2010-12-20 | - | 2010-12-24
2010-12-27 | - | 2010-12-31 |  | Ferien
2011-01-03 | - | 2011-01-07 |  | Ferien
2011-01-10 | - | 2011-01-14 | Elternbrief; Bekanntgabe an die Schüler und Einteilung der Gruppen (jew. 3 Schüler/innen) sowie Zuteilung der Themen | Projektleiter; an PP teilnehm. LK
2011-01-17 | - | 2011-01-21 | Festlegung der Gruppen durch Themenwahl | D-Lehrkräfte
2011-01-24 | - | 2011-01-28 | Material- und Informationsbeschaffung | Schüler
2011-01-31 | - | 2011-02-04 | Material- und Informationsbeschaffung
2011-02-07 | - | 2011-02-11 | Projektdurchführung im Unterricht der betroffenen Fächer und in Gruppenarbeit am Nachmittag in der Schule und zuhause
2011-02-14 | - | 2011-02-18
2011-02-21 | - | 2011-02-25 | Zwischenpräsentation (Aufzeigen des Stands der Arbeiten in Deutsch) | Schüler (Leitung D-LK)
2011-02-28 | - | 2011-03-04
2011-03-07 | - | 2011-03-11 |  | Ferien
2011-03-14 | - | 2011-03-18 | Präsentationen und Bewertung am Do. und Fr. | Alle interessierten LK
2011-03-21 | - | 2011-03-25
2011-03-28 | - | 2011-04-01 | Notenbekanntgabe | An PP teilnehm. LK
2011-04-04 | - | 2011-04-08
2011-04-11 | - | 2011-04-15

## Hilfe
Hilfe
Eingaben
Dieses Rechenblatt dient zur Festlegung der allgemeinen Daten der Terminplans.
Terminplan
In den Spalten D und E können die gewünschten Text eingegeben werden.
Es werden so viele Zeilen angezeigt wie die Angaben zur Dauer des Plan zulassen.
Ferienkennzeichnung
Die Spalte Bemerkung dient u. a. auch dazu, Ferien zu kennzeichnen.
Gibt man in die entsprechende Bemerkungszelle den Text "Ferien" ein, so wird die ganze Zeile grau unterlegt.