Projekt

Erstellen einer Broschüre

Thema: 	Berufliche Orientierung: Was kommt nach dem Realschulabschluss?

Beteiligte Klassen:	9 b und 9 c

Projektleitung:	Doris Schmidt (Textverarbeitung, 9 b u. 9 c)

Thomas Haumüller (Deutsch, 9 b)

Ernst Mahr (Deutsch, 9 c)

Irmengard Marquart 
(Schulberaterin Realschule am Keltenwall)

Arbeitsgruppe:

Manching, 29. Juli 2026

Allgemeiner Teil

Vorgaben

Ziel des diesjährigen Projekts der 9. Jahrgangsstufe in den Fächern Textverarbeitung und Deutsch war es, einen Schwerpunkt des Lehrplans in der 9. Jahrgangsstufe der Realschule - nämlich die Berufsorientierung - neben anderen Unterrichtsformen auch in Form einer „Broschüre“ zu bearbeiten.

Diese Broschüre sollte neben allgemeinen Angaben speziell aufzeigen:

- Das  regionale Angebot von Ausbildungsmöglichkeiten

- das regionale Angebot von weiterführenden Schulen

- die Möglichkeiten der Beratung innerhalb und außerhalb der Schule und

- die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern unserer Schule mit einem betrieblichen Berufspraktikum.

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich mit dem Thema: „Welche Wege können nach der Realschule beruflich oder schulisch beschritten werden?“ nicht nur persönlich auseinander setzen, sondern in Teamarbeit Informationen zusammenstellen.

Die Broschüre soll im laufenden Schuljahr 2001/2002

- den Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe

- den Eltern und weiteren Interessierten

- den Mitschülern und Mitschülerinnen der nachfolgenden Jahrgänge

als Orientierungshilfe und wichtige Information dienen. Sie wird von der Beratungslehrerin unserer Schule, Frau Marquart, bei Informationsabenden und anderen Veranstaltungen zu diesem Thema genutzt und zum Mitnehmen angeboten.

Unter Leitung von Frau Doris Schmidt wurde von den Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe mit Hilfe ihrer bereits vorhandenen Kenntnisse im Bereich der Textverarbeitung, der Tabellenkalkulation, der Bildbearbeitung und der Erstellung von Präsentationen dieses Projekt umgesetzt. Die Verantwortung für den Inhalt übernahmen die jeweiligen Fachlehrer für Deutsch Thomas Haumüller und Ernst Mahr und die Beratungslehrerin der Realschule am Keltenwall, Frau Irmengard Marquart.

Umsetzung

Die Durchführung dieses Projektes orientierte sich an Standards, die unsere Schülerinnen und Schüler auch in ihrem späteren Werdegang (in weiterführenden Schulen, im Studium, im Beruf) antreffen werden. Insbesondere dem Aspekt der Teamarbeit wurde hier Rechnung getragen und es wurde großer Wert darauf gelegt, den Schülerinnen und Schülern Teamfähigkeit zu vermitteln. Dieser Gesichtspunkt war uns bei diesem Projekt besonders wichtig.

Zuerst wurden Arbeitsgruppen gebildet, d. h. die Schülerinnen und Schüler stellten selbst Kriterien für die Gruppenbildung  auf, z. B. nach Wohnorten (um außerhalb der Schule problemloser zusammenarbeiten zu können), nach technischen Voraussetzungen (wer hat welchen PC mit welcher Software zu Hause zur Verfügung) und nach Interessen (wer kann welche Aufgaben besonders gut erledigen)..

Jede Gruppe wählte einen Teamsprecher als Bindeglied zur Projektleitung. Projektsitzungen fanden wöchentlich im Rahmen des TvK-Unterrichts statt.

Die von den Gruppen konzipierten Entwürfe bzw. Vorlagen wurden in einem Diskussionsforum auf

- Inhalt

- Struktur

- Übersichtlichkeit

- Anschaulichkeit

- Realisierbarkeit

überprüft. Eine Abstimmung entschied über die Reihenfolge der Entwürfe und die beste Lösung wurde dann von einer erweiterten Gruppe in Teamarbeit umgesetzt.

Fazit

Das Projekt „Erstellen einer Broschüre“ fand bei den beteiligten Schülerinnen und Schülern großes Interesse. Die gezeigte Eigeninitiative, das Einbringen von Fähigkeiten und Fertigkeiten innerhalb der Gruppe und schließlich die Fortsetzung in der abschließenden Teamarbeit haben zum Gelingen erheblich beigetragen.

Die Broschüre wurde

- als Projektarbeit im Unterrichtsfach Textverarbeitung mit Kurzschrift benotet und

- als Beispiel für ein „fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt“ im Rahmen einer RLFB im MB-Bezirk ObbN für Textverarbeitung am 5. Dezember 2001 in der Realschule Manching von den Beteiligten vorgestellt.

Die Erkenntnis, dass ein Textverarbeitungsprogramm für das Erstellen einer Broschüre nicht die geeignete Software ist, hat die Schüler neugierig gemacht auf eine Publishing-Software, um künftig rationeller arbeiten zu können.

Individueller Teil

Im Rahmen des Projektes „Erstellen eine Broschüre“ wurden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 b und 9 c in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hatte den Auftrag eine Broschüre mit dem Inhalt

Berufliche Orientierung: Was kommt nach dem Realschulabschluss?

zu entwerfen.

# Teammitglieder

Bernadette Betzenbichler, Bianca Groß, Elfie Kaltenegger, Andrea Krieger, 
Franziska Legl, Julia Omasmeier, Mädl 9b

Vorbereitung

Zunächst setzten wir uns gedanklich mit dem Thema  auseinander, begannen mit einer Stoffsammlung, setzten Schwerpunkte und erstellten ein Konzept.

Als Muster dienten anfangs andere Broschüren (z. B. „fit for it“, „rekoin“ u. a.), die wir unter dem Aspekt der Inspiration betrachteten und die uns animierten, einen ähnlichen professionellen Standard zu erreichen.

Zur ersten optischen Aufbereitung diente uns ein DIN-A4-Blatt, das wir im Querformat zu je drei gleichen Teilen falteten. Unser Konzept übertrugen wir mit Bleistift auf Vorder- und Rückseite. Für vorgesehene Grafiken, Tabellen oder Bilder wurde der entsprechende Platz berücksichtigt. Auch nahmen wir gleichzeitig eine Grobeinteilung der einzusetzenden Attribute vor. Diesen Entwurf besprachen wir mit unserer Projektleitung und änderten festgestellte Mängel.

Jede der vier Gruppen stellte ihr Konzept am Freitag, 23. November 2001, im Plenum vor. Hier begutachtete die Schulleitung (Herr Göllnitz, Rektor, und Herr Einhauser, Konrektor) zusammen mit der Projektleitung (Frau Schmidt, Herr Haumüller und Herr Mahr) die Gruppenergebnisse. Die dort getroffene Entscheidung über den endgültigen Inhalt und das Layout wurde von der gesamten Projektgruppe als beste Lösung akzeptiert und anschließend innerhalb einer Woche in einem erweiterten Team umgesetzt, wobei uns die Projektleitung stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Vorgehensweise

Grundsätzliches

Da wir am meisten Kenntnisse und Erfahrungen mit einem Textverarbeitungsprogramm hatten, wählten wir diese Software für unser Projekt. Es wurde die Papiergröße DIN A4 im Querformat gewählt. Die Seitenrandeinstellungen passten wir unseren Bedürfnissen an. Jede Seite wurde in drei gleiche Abschnitte gegliedert. Hierfür wurde eine Tabelle oder Spalten gewählt. Insgesamt benötigten wir sechs Spalten für die Vorder- und Rückseite der Broschüre. Wir nutzten die Möglichkeiten des Programms, den jeweiligen Objekten verschiedene Attribute zuzuweisen.

Bilder/Grafiken

Als Dateiformat wählten wir „jpg“, um die gesamte Dateigröße der Broschüre gering zu halten. Hierbei nahmen wir bewusst in Kauf, dass die Qualität des Bildes gehobenen Ansprüchen nicht gerecht werden würde.

Attributzuweisungen wie

- Nummerierung und Aufzählungszeichen

- Zeichen- und Absatzformate

- Rahmen und Schattierung und

- Tabellen

wurden so vorgenommen, dass dem Anspruch eines guten Layouts („weniger ist mehr“) Rechnung getragen wurde.

Ergebnis

Vor dem Drucken wurde die Broschüre auf sachliche Richtigkeit überprüft (Herr Göllnitz und Herr Einhauser) und Korrektur gelesen (Herr Mahr, Herr Haumüller) sowie auf Layoutmerkmale (Frau Schmidt) kontrolliert. Die Broschüre wurde als Datei auf Diskette und auf der Festplatte des Schulrechners gesichert. Sie wird im Rahmen des Wahlunterrichts „Homepage“ auch in die Internetseite unserer Schule eingebunden.

Drucken

Die Broschüre wurde in wenigen Exemplaren auf dem in der Schule vorhandenen Farblaserdrucker gedruckt und wird für die größere Auflage im Schwarz-Weiß-Druck aufgelegt, um die Kosten geringer zu halten. Das gewählte Papier: 120g; glänzend; weiß

Präsentation

Die Präsentation des Projektes „Erstellen einer Broschüre“ erfolgte am Mittwoch, dem 5. Dezember 2001 vor

- der Projektleitung

- der Schulleitung und

- Lehrerinnen und Lehrern aus Realschulen in Oberbayern Nord, 
           die sich zu einer Regionalen Lehrerfortbildung in unserer Schule aufhielten.

Die Medien für unsere Präsentation waren Laptop, Beamer, Mikrophon und die erstellte Broschüre. Als weiteres Werkzeug diente eine Präsentationssoftware.