FORTBILDUNGSPROJEKT  FÜR  SLOWAKISCHE  SPRACHLEHRKRÄFTE

# Aufenthalte von 2 Monaten an Schulen im realen Sprachklima

1.  Ziele des Projekts

- kommunikative Sprachkompetenz und methodisch-didaktische Kompetenzen der slowakischen Sprachlehrkräfte durch das reale deutschsprachige Umfeld erweitern

- lebenslanges Lernen der Fremdsprachlehrkräfte fördern

- bleibende Kontakte zwischen deutschen/österreichischen/schweizerischen und slowakischen Schulen herstellen

- interkulturelle Kommunikation fördern

- Kennen lernen von unterschiedlichen Schulsystemen

- Fähigkeit der Fremdsprachlehrkräfte entwickeln, sich in den europäischen Arbeitsmarkt integrieren zu können

- Qualität der Deutschbeherrschung als 1. und 2. Fremdsprache bei Schulabgängern sichern

2.  Zielgruppe

- 90 qualifizierte Deutschlehrer an Grund- und Mittelschulen (in der Slowakei

umfasst die Grundschule 9 Jahre)

- indirekte Empfänger sind 7500 Schüler an Grund- und Mittelschulen

3.  Aktivitäten

- VORBEREITUNGSPHASE (bis Ende  Juni 2007)

| 1. Veröffentlichung des Projektvorhabens | Februar 2007 |
| --- | --- |
| 2. Auswahlrunden der Bewerber | Mai 2007 |
| 3. Vorbereitung der ausgewählten Deutschlehrer | Juli-August 2007 |
| 4. Projektpräsentation für die Vertreter der Schulen im Ausland | April-Dezember 2007 |

.

- AUFENTHALTSINHALT

Die slowakischen Lehrpersonen sind qualifizierte und selektionierte Lehrkräfte mit mehrjähriger Unterrichtserfahrung und sehr guten Deutschkenntnissen.

Das Arbeitsprogramm kann den Schulbedingungen nach vor Ort modifiziert werden:

- Zusammenarbeit im Unterricht und auch während der Aktivitäten nach dem Unterricht

(gemeint ist damit, dass slowakische  Lehrkräfte angemessene Arbeitsaufgaben bekommen oder selber beitragen können)

- Zusammenarbeit mit der Fachkommission

- Vorbereitung und Durchführung der Unterrichtsstunden von slowakischen Lehrkräften

- Engere Zusammenarbeit mit einem Klassenlehrer (sieh Punkt 1)

1. Phase – Adaptationsprozess für die Orientierung im neuen Umfeld

  - gegenseitiges, näheres  Kennenlernen:  - den zugeteilten Klassenlehrer und

seine Arbeit kennen lernen

- Treffen mit der Schulleitung

und Fachkommission

  - Beobachtungsplan für die zweite Phase zusammenstellen

  - an anderen Schulaktivitäten teilnehmen

2. Phase – pädagogische Beobachtung

  - Unterrichtsbesuche mit Teilaufgaben/-pflichten im Unterricht für slowakische Lehrer

  - schriftliche Reflexionen/Berichte über eigene Tätigkeit von slowakischen Lehrern müssen uns vorgelegt werden

-     Dokumentation und Aufzeichnungen nach einem Schema führen

3. Phase – Planung und Durchführung der Unterrichtsstunden

  - Planung und Vorbereitung eigener Unterrichtsstunden

  - begonnene Zusammenarbeit fortsetzen

Die Dauer einzelner Phasen wird nach standortbezogenen Bedingungen vor Ort vereinbart

werden.

4. Slowakische Landeskunde

Landeskundliche Materialien über das jüngste EU-Land in der deutschen Sprache und ihre Vermittlung im Unterricht sind ein Bestandteil des Arbeitsaufenthaltes und können dem Interesse nach genutzt werden (z. B. im Geographie-, Geschichts- und Deutschunterricht).

## FINANZIELLE RAHMENBEDINGUNGEN

Das Projekt wird von unserem Ministerium für Schulwesen vermittels der ESF finanziert.

Erstattungsfähige Kosten sind:

1. Unterkunft

2. Verpflegung

3. Reisekosten

4. Abschlusskonferenz / Workshops in der Slowakischen Republik